ИЗИЛДѲѲ СУНУШУНУН КОМПОНЕНТТЕРИ

- АТАЛЫШЫ

Майыптуулукту изилдөө жана майыптуулугу бар жаштарды маалыматтык-консультациялык колдоо борборунун виртуалдык платформасын (сайтын) түзүү жана ушул изилдөөнүн негизинде Скопус журналга илимий макала даярдоо

- НЕГИЗДЕМЕ

Эл аралык уюмдардын отчетторунун маалыматтарына таянсак, Кыргызстанда майыптуулугу бар жаштардын жогорку билимге жетүү көйгөйү актуалдуу болуп саналат (Human Rights Watch,2020)

Анткени жогорку окуу жайлары адаптацияланган билим берүүгө жетиштүү деңгээлде даяр эмес.  Майыптуулугу бар абитуриенттер үчүн колдонулуп жаткан квоталар айрым адистиктер боюнча акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк берет, бирок ошол эле учурда бул квоталар жөнүндө бардыгы эле биле бербейт жана алар толтурулбай калууда жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жаштардын көбү окуусун улантуу үчүн алдын ала  жабдылган эмес (Шевченко Л.,2018)

Human Rights Watch уюмунун отчетуна ылайык (2020-ж., 65-бет), Кыргызстанда майыптыгы бар балдар же жаштар эч кандай билим албай калган учурлар катталган. Ата-энелер баланын билим алууга болгон укуктарын же аны алуу жолдорун билишпейт, же жакынкы атайын мектепке баруу үчүн жол кире акысын төлөй алышпайт же мындай мектепке такай барышпайт, же баланы мектепке жибербөөнү чечишет. биринчи орунда, алар кабыл алынбайт же ал басмырланат деп болжоп. Бул баяндаманын авторлору тарабынан сунушталган сунуштардын арасында “мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана алардын ата-энелерине билим берүүнүн формасын реалдуу тандоо мүмкүнчүлүгүн жана бул маселе боюнча ар тараптуу маалыматтын болушун камсыз кылуу... адам укуктарынын негизинде билим берүү. майыптык концепциясы, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн баарлашуунун жолдору жана форматтары, билим берүү технологиялары жана окуу материалдары, ошондой эле практикалык, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын катышуусу менен.

Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды ишке орноштурууда да көйгөйлөр бар. Маселен, Л.Шевченконун Сорос Фондуна даярдаган докладында  (2018-ж.) «Ар кандай эсептөөлөр боюнча эмгекке жарамдуу курактагы майыптардын 80ден 85%га чейин жумушсуздар жана эмгек рыногунан четтетилгендер. Майыптуулугу бар адамдарга карата мамлекеттик саясат иш менен камсыз кылуу, жумуш орундарын түзүүгө, инфраструктураны ыңгайлаштырууга эмес, негизинен пособиелерди жана компенсацияларды төлөөгө багытталган».

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын отчетунда (2019-ж., 113-б.) “2018-жылы ишке орношуу үчүн катталган 457 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын (анын ичинде 242си аялдар) 69у гана район жана шаарлар боюнча бекитилген квота боюнча ишке орношкон. иш менен камсыз кылуу бөлүмдөрүнө адамдар (2017-жылга салыштырмалуу дээрлик эки эсеге аз - 150 адам). Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өз алдынча жумуш табууга аракет кылып жатканда, иш берүүчүлөр мындай жумушка талапкерлерге терс мамиле кылганда түз жана кыйыр басмырлоого туш болушат».

2019-жылдын башында Кыргыз Республикасы БУУнун Майыптардын укуктары жөнүндө конвенциясын ратификациялады. Ошондой эле Кыргыз Республикасында 2019-2023-жылдарга Инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү программасын жана Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын иштеп чыкты. 2018-2040-ж.ж., анын максаттары ошондой эле майыптуулугу бар студенттердин билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу жана калктын аялуу катмарына карата позитивдүү мамилеге карата коомдун жаңы философиясын калыптандыруу. Ошондой эле “Майыптуулугу бар студенттердин билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу, ошондой эле атайын билим берүү муктаждыктары бар студенттер үчүн жеке окутуу программасы, андан кийин пилоттук. Стратегия ошондой эле төмөнкү багыттарды камтыйт:

«1.5. Жалпы билим берүү программасынын деңгээлинде өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар окуучулардын керектөөлөрүнө ылайыкташтырылган билим берүү жетишкендиктерин баалоо системасын иштеп чыгуу»;

«5.5. өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар студенттерди окутуу жана тарбиялоо маселелери боюнча окуу-методикалык жана/же ресурстук борборлорду түзүү;

«5.6. Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү студенттер үчүн региондордо борборлорду жана уюмдарды (күндүк, жарым стационардык, реабилитациялык, реабилитациялык) түзүү»;

«6.2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин сайтында инклюзивдик билим берүү боюнча веб-баракчасын түзүү”.

“- эмгек рыногун өнүктүрүү жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды ишке орноштуруу үчүн шарттарды түзүү; ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн «Жеткиликтүү өлкө» мамлекеттик программасынын билим берүү чөйрөсүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, инклюзивдик билим берүү системасын өнүктүрүү (мектепке чейинки, милдеттүү башталгыч жана орто билим берүү), кесиптик-техникалык билим берүү жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды иш менен камсыз кылуу. 2023-2030-жылдарга Кыргыз Республикасындагы калктын мобилдүү топтору үчүн ОшМУда билим берүү жана ишке орноштуруу боюнча маалыматтык-консультациялык иштерди жана майыптуулук көйгөйү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзө турган “Борбор” ачылат.

Бул долбоордун дагы бир максаттарынын бири болуп “Университетти туруктуу өнүктүрүү” программасынын 0,8-тапшырмасына коюлган милдеттерин ишке ашырууга көмөк көрсөтүү болуп саналат. Анын алкагында “Ош мамлекеттик университетин туруктуу өнүгүүнүн модели” Стратегиялык өнүктүрүү программасынын 2023-2026-жылдарга иш-чаралар планы иштелип чыккан. Анда 2.6. Академиялык саясат пунктунун 69-пунктчасында төмөнкүлөр камтылат:

-«Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү;

-изилдөөлөрдүн негизинде сунуштарды даярдоо жана ректорго киргизүү;

Ошондой эле 2023-жылга Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн жагымдуу жана достук атмосфераны түзүү;» жана ушул изилдөөнүн негизинде Скопус журналга илимий макала даярдоо жана жарыялоо.

- ИЗИЛДӨӨ СУРООЛОРУ

Бул изилдөөдө төмөнкү проблемаларга жана гипотезаларга жооп бергенге аракет жасалат:

1) Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын билим сапаты майыптыгы жок жаштарга караганда алда канча аз экенин билебиз. Универсалдуу үчүнчү категорияга ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жаштарга билим берүү системасы азыраак кызмат көрсөтүү же түздөн-түз басмырлоого дуушар болуу ыктымалдыгы кирет.

2) Университеттер майыптуулугу бар студенттер үчүн кызматтарды (репетитордук , тьютордук же башка кызматтарды) уюштурушпайт, билим берүү программалары ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү студенттер үчүн ылайыкташтырылган эмес. Окууну аяктагандан кийин жумуш табууда, карьера жасоодо кыйынчылыктар жаралат.

3. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар жакшы маалыматка ээ эмес жана майыптуулугу бар адамдар  үчүн атайын сайттар жок. Ишти кабыл алган күндө да атайын техника, иштөөгө шарт жок. Мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар жана иш берүүчүлөр тарабынан маалыматтык, консультациялык кызматтардын жетишсиздиги жана төмөн умтулуулары.

- ИЗИЛДӨӨ МЕТОДОЛОГИЯСЫ

Атайын иштелип чыккан сурамжылоого(анкеталарга) оффлайн(кээ бир респонденттердин шартына жараша онлайн) Кыргызстандын түштүгүндөгү мамлекеттик университеттер, мамлекеттик жана муниципалдык уюмдар/ишканалар, мекемелер, өкмөттүк эмес уюмдар, ошондой эле майыптуулугу бар жаштар, ата-энелер жана мыйзамдуу өкүлдөр, университеттин окутуучулары тартылат.

Изилдөө ыкмасы:

Изилдөөдө негизинен майыптуулугу бар жаштарга ЖОЖдордо инклюзивдик аянтчаны жана жеткиликтүү чөйрөнү түзүү маселесинин майыптыгы бар жаштар үчүн билим берүүнүн жеткиликтүүлүгүнүн көйгөйлөрү жөнүндө сандык жана сапаттык изилдөө ыкмасы менен социологиялык талдоого алынат.

• Майыптуулугу бар жаштар үчүн жогорку билимдин жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган чаралар боюнча мугалимдер, майыптуулугу бар адамдардын уюмдарынын өкүлдөрү жана ЖОЖдун администрациялары менен эксперттик интервьюлар (10-15 эксперт);

• Майыптуулугу бар студенттердин/жаштардын кейси (8 адам)

• Майыптуулугу бар жаштар үчүн жогорку окуу жайдын жеткиликтүүлүгү жана ишке орношуу көйгөйлөрү боюнча сурамжылоо (450 адам);

• Майыптуулугу бар студенттердин ата-энелеринин (камкорчуларынын жана мыйзамдуу өкүлдөрүнүн) майыптуулугу бар жаштар үчүн жогорку окуу жайларынын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу маселелери боюнча сурамжылоо (450 адам);

Майыптуулугу бар студенттердин сурамжылоо аркылуу чогулган маалыматтарды анализдөөдө Статистикалык алдыңкы методдор колдонуат, мисалы корреляция, Хи квадратное, жана логистикалык регрессионные методтор колдонулат. Бул методтор аркылуу биз жогоруда белгилеген гипотезаларды текшеребиз. Скопуска Q1,Q2 журналдарга да ушундай Статистикалык алдыңкы методторду колдонуу талап кылынат.

- ИЗИЛДӨӨНҮН МААНИЛҮҮЛҮҮГҮ

Виртуалдык платформа жана мультидисциплинардык борбор (веб-сайт, маалымат базасы, өнөктөштөрдүн чөйрөсү) түзүлүүдө жана аларды ишке орношууга, ошондой эле ар кандай курстар, стажировкалар жана майыптуулугу бар жаштарды ишке орноштуруу менен билим берүүгө көмөктөшөт.

Изилденген теманын алкагында Q1,Q2 даражасындагы Scopus базасында индекстелген журналдарында (open access) макаланын жарыяланышы.

Социалдык иштер багытындагы магистратура жана бакалавр баскычтарында окуган студентттердин/магистранттардын магистрдик жана квалификациялык иштердин даярдалышы.

Изилдөө долбоорунун натыйжасы

1. Виртуалдык платформа жана мультидисциплинардык борбор түзүлөт (веб-сайт, маалымат базасы, өнөктөштөрдүн топтолгон чөйрөсү), жумушка орношууга, ошондой эле ар кандай курстар, стажировкалар жана жаштарды ишке орноштуруу менен билим берүүгө жардам берет.

2. Майыптуулугу бар жаштарды өз алдынча жумуш издөө жана ийгиликтүү ишке орноштуруу көндүмдөрүнө үйрөнүшөт.

3. Майыптуулугу бар студенттер менен билим берүү иштеринде окутуучулардын квалификациясын жогорулатат.

4.Университеттердин окуудан өткөн административдик кызматкерлери.

5. Sсopus журналдарына макала жарыяланат.

6. 1 магистрдик диссертация, 1 диплом/квалификациялык иш даярдоо.

7. Кыргызстандын түштүк аймагында долбоордун натыйжаларын жана тажрыйбаларын болүшүү боюнча долбоор улантуу.

- ИШ ПЛАН  ЖАНА УБАКЫТ РАСПИСАНИЕСИ

КАЛЕНДАРДЫК ПЛАН

| ИШТЕРДИН АТАЛЫШЫ | АТКАРУУ МӨӨНӨТТӨРҮ | ОТЧЕТТУЛУГУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пландаштыруу | 2023-ж. Август | Иш-чаралар планы |
| Изилдөө долбоору: Илимий ментор менен бирдикте изилдөө методологиясын иштеп чыгуу. Изилдөө жүргүзүү. Маалыматтарды талдоо | 2023-жылдын Сентябрынан баштап декабрына чейин | Изилдөө отчету |
| Илимий ментор менен бирдикте изилдөө макаласын даярдоо жана жарыялоо Sсopus базасында катталган журналдарга макала чыгаруу | 2024 январь-2024 июнь (2024-жылдын декабрь айына чейин созулушу мумкун) | Макала(Скопус) |
| 1.Виртуалдык платформаны жана көп тармактуу борборду (сайт, маалыматтык база, өнөктөштөрдүн курулган чөйрөсү) түзүү, алар ишке орношууга, ошондой эле ар кандай курстар, стажировкалар жана майыптуулугу бар жаштарды жумушка орноштурууга билим берүү жагынан колдоо көрсөтүүгө жардам берет | 2024-ж январынан июнь айына чейин | Маалыматтык отчет |
| 1.1.Сайтты тестирлөөгө адис тартуу. | Январь 2024-ж | Маалыматтык отчет |
| 1.2.Профилдик адистердин жана эксперттердин комментарийлерин жана сунуштарын эске алуу менен майыптуулугу бар жаштар үчүн сайттын дизайнын ыңгайлаштыруу. | февраль 2024-ж | Маалыматтык отчет |
| 1.3.ОшМУнун сайтынын базасында вебсайт түзүү | март 2024-ж | Маалыматтык отчет |
| 1.4.Ар кандай курстар, практика жана майыптуулугу бар жаштарды жумушка орноштуруу жана билим берүү жардамын уюштуруу үчүн өнөктөштөрдү тартуу. | апрель 2024-ж | Маалыматтык отчет |
| 1.5. Волонтерлорду майыптуулугу бар адамдар менен интервью алууга жана видеолорду түзүүгө үйрөтүү | май 2024-ж | Маалыматтык отчет |
| 1.6. Сайтты толтуруу үчүн ыктыярчыларды тартуу (видео роликтер, майыптуулугу бар адамдар менен маектешүү) | Июнь-июль 2024-ж | Маалыматтык отчет |
| 2.Майыптуулугу бар жаштарды өз алдынча жумуш издөө жана ийгиликтүү жумушка орношуу көндүмдөрүнө үйрөтүү | август 2024 | Маалыматтык отчет |
| 2.1.Кыргызстандын түштүгүндөгү ЖОЖдордо окуу үчүн маалымат алууга муктаж майыптуулугу бар жаштардын санын аныктоо | сентябрь 2024 | Маалыматтык отчет |
| 2.2. Майыптуулугу бар жаштардын жана алардын ата-энелеринин же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн билим алуусу үчүн мотивациялоо боюнча тренингдерди өткөрүү | октябрь 2024 | Маалыматтык отчет |
| 2.3. Майыптуулугу бар жаштар жана алардын ата-энелерин сайттын мүмкүнчүлүгү жана иштеши менен тааныштыруу | ноябрь 2024 | Маалыматтык отчет |
| Долбоордун жыйынтык отчету Жыйынтыктоочу отчет (ИТКда корголот) | 2024-2025-окуу жылдын декабрь-январь айы | Жыйынтык отчет |

Изилдѳѳ графиги

| Аталышы | Август 2023 | сентябрь 2023 | Октябрь 2023 | Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 |  | Январь 2024 | Февраль 2024 | Март 2024 | Апрель 2024 | Май2024 | Июнь2024 | Июль-декабрь 2024 | Январь 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пландаштыруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изилдөө/маалымат чогултуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизайн(отчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аткаруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жыйынтыктоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эскертуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Редакциянын жооп беруусуно жараша макаланын чыгышы коз каранды |  |

Скопустун ачык журналдарында макаланы чыгаруу планы:

- International Journal of Sociology of Education https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rise/ - Q2 (open ac) (SUBJECT AREA AND CATEGORY: Social Sciences – Education; - Social Sciences (miscellaneous)

- Societies (open access)/ https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101042148&tip=sid&clean=0 Q1

- Socius (open access) https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101021489&tip=sid&clean=0 – Q1

- British Journal of Social Work/ https://academic.oup.com/bjsw?login=false  - Q1

- Smart Learning Environments/ https://slejournal.springeropen.com/

- Qualitative Social Work/ https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5700163050&tip=sid&clean=0 Q1-Q2

- International Social Work/ https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=29840&tip=sid&clean=0

- Журнал: Sociological science, открытый журнал, Q 1 journal, quite high target…https://sociologicalscience.com/

- East European Politics and Societies/ https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16064&tip=sid&clean=0

- European Journal of Social Work/ https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5600153659&tip=sid&clean=0 - Q1

- БЮДЖЕТ

ДОЛБООРДУН БЮДЖЕТИ

| Аталышы | Керектелүүчү сумма | Эскертүү |
| --- | --- | --- |
| Изилдѳѳ долбоорунун бюджети Талаа изилдѳѳсү | 554 000сом |  |
| Макаланы даярдоо чыгаруу | 528,000 сом | Изилдоо долбоору эрте бутсо, ашыкча акча алынбайт |
| ЖАЛПЫ СУММА: | 1,082,000 |  |

Изилдѳѳ долбоорунун бюджети

Талаа изилдѳѳсү

| 1 | Сурамжылоо | Ата энелер | 450* выборка боюнча -25000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сурамжылоо | Майыптуулугу бар жаштар/балдар | 450* (выборка боюнча)=25 000 |
| 3 | Сурамжылоо/ интерьвю | Жумуш берүүчулѳр | 20* (выборка боюнча)=2 000 |
| 4 | Сурамжылоо /интервью | Эксперттер | 15*(выборка боюнча)=2 000 |
| 5 | Командировка чыгымдары | Интервьюерлерге (2 киши) | 20 000 |
| 6 | Эмгек акы (долбордун жетекчиси жана координатор ) | 2 киши (экономисттердин кароосу эске алынат) | 480000 |
|  | Бардыгы |  | 554000сом |

Скопус журналдарында изилдоо макаласын чыгаруу

| 1 | Антиплагиат | макала | 30 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Публикация Скопус (open acces), редактирование) | Илимий макала | 300,000 сом (үч жүз миң) |
| 4 | Зарплата ментор | 1 киши | 11,000 сом х 18 ай = 198,000 |
|  | Бардыгы |  | 528,000 |

- БИБЛИОГРАФИЯ/ССЫЛКАЛАР

Нормативдик-укуктук база:

1.Трудовой кодекс КР (ст. 313, 314. 315,316,317,318, 319,320)

2.Закон «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» от 03 Апреля 2008 г.№ 38

3.Закон «О содействии занятости населения

4.Концепция развития образования в Кыргызской Республике до 2020 года

5. Конституция КР

6. Программа стратегического развития «МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОШСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» на 2023-2026 годы

7. Human Rights Watch (2020, стр.65) https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/12/kyrgyzstan1220ru_web.pdf

8. Отчет Л. Шевченко для Фонда Сороса (2018 ). https://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Shevchenko.pdf

9. Отчет Омбудсмена Кыргызской Республики (2019, стр.113) https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=116&amp;Itemid=302&amp;lang=ru

10. Программа развития инклюзивного образования в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы.

https://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=116&amp;Itemid=302&amp;lang=ru

11. Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 2018- 2040 годы. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/14592

Скопустан алынган макалалар:

1.Курбангалеева Е. Ш.*, Общественная палата РФ, Автономная некоммерческая    организация «Научно-исследовательский центр «Особое мнение», Москва, Россия, ekaterina@minrep.ru Веретенников Д. Н. **, Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский центр «Особое мнение», Москва, Россия, dmitry@minrep.ru

Доступность высшего образования для студентов с ограниченными возможностями. https://www.researchgate.net/publication/317293620_Accessibility_of_Higher_Education_for_Students_with_Disabilities

2. Старобина Е.М. Проблемы трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций с инвалидностью/ https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-trudoustroystva-vypusknikov-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizatsiy-s-invalidnostyu

3. Tania Burchardt . The education and employment of disabled young people https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/1861348363.pdf

4. Сянлин Чжан, Ахмед Тлили, Fabio Nascimbeni, Даниэль Бургос, Ронгуай Хуан, Тин-Вэнь Чанг, Мохаммед Джемни & Мохамед Кутейр Криби . Accessibility within open educational resources and practices for disabled learners: a systematic literature review. (Springer (open acces журнал: Интеллектуальные среды обучения) Доступность в рамках открытых образовательных ресурсов и практик для учащихся с ограниченными возможностями: систематический обзор литературы/ https://slejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40561-019-0113-2#Sec1

Интернет булактарынан алынган макалалар:

1.Е. Р. Ярская-Смирнова, П. В. Романов. Доступность высшего образования для инвалидов* [Электронный ресурс] https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/780/1/UM-2005-01-10.pdf

2. Инклюзивное образование: результат, опыт и перспективы // Сборник материалов

III Международной научно-практической конференции [Электронный ресурс] /Под ред. Алехиной С.В. – М.: МГППУ, 2015. – 528 с.

3.КОНЦЕПЦИЯ развития инклюзивного образования в Кыргызской Республике

на 2019-2023 годы . Электронный ресурс. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/14591

4. Кыргызстан: Люди с ограниченными возможностями получения образования.

Электронный ресурс. https://cabar.asia/ru/kyrgyzstan-lyudi-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-polucheniya-obrazovaniya

5. Организация обучения в вузе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья. [Электронный ресурс]. https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-obucheniya-v-vuze-invalidov-i-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya

5.Утверждена программа «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. 10.02.2023. Ссылка доступа: https://kg.akipress.org/news:1865427., https://www.gov.kg/ru/post/s/22597-mayyptygy-bar-adamdar-zhana-kalktyn-bashka-az-mobild-toptoru-chn-zhetkilikt-lk-programmasy-bekitildi

6. Спесивцева О.И. Содействие в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Электронный ресурс: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/81629/1/978-5-91416-007-1_2016-244.pdf

7. Предоставление образовательной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Киргизии. Электронный ресурс: https://studref.com/455755/pedagogika/predostavlenie_obrazovatelnoy_uslugi_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_kirgizii

8. Анализ эффективности образовательной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья в России. Электронный ресурс: https://studref.com/455743/pedagogika/analiz_effektivnosti_obrazovatelnoy_uslugi_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_rossii#111

9. Худоренко Е.А. Разработка модели предоставления образовательной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья - https://studref.com/resume/455738/pedagogika/razrabotka_modeli_predostavleniya_obrazovatelnoy_uslugi_dlya_lits_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorov

10. Как людям с инвалидностью найти работу в Кыргызстане? https://cabar.asia/ru/kak-lyudyam-s-invalidnostyu-najti-rabotu-v-kyrgyzstane

https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/12/kyrgyzstan1220ru_web.pdf

https://soros.kg/wp-content/uploads/2018/12/Research-report_Shevchenko.pdf