Тема  исследования:  Методы профилактики кариеса у детей с учетом оценки риска и прогнозов.

Руководитель проекта: Усупбекова Таттыбубу Раманкуловна

Факультет реализовавший проект: Медицинский факультет

Телефон номер :+996558525151

Заказчик: ОшГУ

Источник финансирования: ОшГУ

Другие источники финансирования. Нет других источников финансирования

Сметная стоимость: 1 089 000

Стоимость проекта со всеми затратами:  1 859 000

Сумма необходимых инвестиций: 1 859 000

Начало проекта: 30.09.2025

Окончание проекта: 31.10.2026

Описание проекта:

Краткая аннотация исследования (актуальность не менее 200 слов):

Кариес зубов остается самым распространенным хроническим заболеванием ротовой полости во всем мире (World Health Organization, 2021).В настоящее время стоматологическая заболеваемость в нашей стране среди детского населения является достаточно высокой – например, распространенность кариеса молочных зубов у детей достигла 90% и выше. Среди 12-летних школьников распространенность кариеса постоянных зубов колеблется от 72 до 77% [Юлдашев И.М., 2007]. На основании проведенных исследований  2021 года во всех возрастных группах детей отмечаются прирост показателей распространенности кариеса зубов и наибольший показатель наблюдается в возрасте 6-7 лет и он составляет 98 %.  [Т.Р. Усупбекова, А.А. Калбаев , К.А. Абдуллаева].

Проекты выполненные за последние 5 лет: Нет

Цель задачи  и объект исследования проекта:

Выбор оптимальных методов профилактики кариеса у детей в возрасте 12-15 лет путем изучения прогностического значения различных предикторов и профилактических средств.

Возможности реализации идеи проекта и методы исследования:

Исследование будет проводиться в школах города Ош и состоять из двух этапов. Первый этап представляет кросс-секционное исследование, направленное на выявление фенотипирование пациентов, в зависимости от риска развития кариеса. В группах без кариеса, но с высоким риском его возникновения, будет проведена вторая часть исследования по методу двойного ослепления.

Критерии включения первой части исследования:

- Наличие информированного согласия, исследуемого на сбор обезличенных данных

- Исследуемые в возрасте 12-15 лет

Критерии включения второй части исследования:

- Наличие информированного согласия, исследуемого на сбор обезличенных данных

- Исследуемые в возрасте 12-15 лет, без кариеса, но с высоким риском развития кариеса

Критерии исключения первой и второй части исследования:

- Нежелание учувствовать в исследовании

- Наличие тяжелых сопутствующих поражений ротовой полости

- Исследуемые с когнитивными расстройствами

Основные этапы исследования:

1.Начальная оценка статуса кариеса у всех участников.

2.Рандомизация и ослепление - дети распределяются случайным образом по разным группам с различными методом профилактики.

3. Мониторинг исследований с оценкой статуса кариеса  в точках контроля через

✔ 4 месяца – первая оценка состояния зубов.

✔ 8 месяцев – промежуточная оценка.

✔ 12 месяцев – финальная оценка с раскрытием распределения профилактических методов.

4.В конце исследования группы расшифровываются, чтобы определить эффективность каждого метода профилактики.

| Группа | Количество участников (n) | Метод профилактики |
| --- | --- | --- |
| Группа 1 | 30 | Жевательная резинка ксилит Miradent |
| Группа 2 | 30 | Пенка для полости рта Splat |
| Группа 3 | 30 | Гель со фторидом R.O.C.S. |
| Группа 4 | 30 | Паста со фторидом от Revilyne |
| Группа 5 | 30 | Паста со фторидом от Sensodyne |
| Группа 6 | 30 | Гель со фторидом GC Tooth Mouse |

Другие особенности проекта:

Будет разработана рекомендации по выбору эффективных профилактических средств и факторов риска возникновения кариеса.

Связь научных работ по теме проекта:

Основные научные результаты будут опубликованы в научных изданиях Scopus/ WoS, а на основе полученных данных будут рекомендованы эффективные методы профилактики и изданы обучающие методические пособия по профилактике для студентов стоматологов медицинского факультета.

Результат исследовательского проекта:

Ожидается выявление значимости различных индексов  кариеса, выявление различных группы риска развития кариеса в зависимости от предикторов, а также оптимизация методов профилактики кариеса и обоснование выбора профилактических средств для детей в возрасте 12–15 лет

Компоненты исследовательского предложения.

- Вопросы исследования

- Выбор эффективных диагностических шкал для выявления кариеса у детей в возрасте 12–15 лет.

- Определить роль различных предикторов на распространённость кариеса среди школьников.

- Провести стратификацию риска развития кариеса, в зависимости от сочетания предикторов.

- Определить прогностическую значимость различных методов профилактики кариеса у детей в возрасте 12–15 лет

- Разработать практические рекомендации по оптимальному использованию профилактических средств и методов профилактики кариеса.

- Методология исследования.

1. Исследование будет проводиться в школах города Ош и состоять из двух этапов. Первый этап представляет собой кросс-секционное исследование, направленное на выявление фенотипов риска развития кариеса. В группах без кариеса, но с высоким риском его возникновения, будет проведена вторая часть исследования по методу двойного ослепления.

Критерии включения первой части исследования:

- Наличие информированного согласия, исследуемого на сбор обезличенных данных

- Исследуемые в возрасте 12-15 лет

Критерии включения второй части исследования:

- Наличие информированного согласия, исследуемого на сбор обезличенных данных

- Исследуемые в возрасте 12-15 лет, без кариеса, но с высоким риском развития кариеса

Критерии исключения первой и второй части исследования:

- Нежелание учувствовать в исследовании

- Наличие тяжелых сопутствующих поражений ротовой полости

- Исследуемые с когнитивными расстройствами

Основные этапы исследования:

1.Начальная оценка статуса кариеса у всех участников.

2.Рандомизация и ослепление - дети распределяются случайным образом по разным группам с различными методом профилактики.

3. Мониторинг исследований с оценкой статуса кариеса  в точках контроля через

✔ 4 месяца – первая оценка состояния зубов.

✔ 8 месяцев – промежуточная оценка.

✔ 12 месяцев – финальная оценка с раскрытием распределения профилактических методов.

4.В конце исследования группы расшифровываются, чтобы определить эффективность каждого метода профилактики.

| Группа | Количество участников (n) | Метод профилактики |
| --- | --- | --- |
| Группа 1 | 30 | Жевательная резинка ксилит Miradent |
| Группа 2 | 30 | Пенка для полости рта Splat |
| Группа 3 | 30 | Гель со фторидом R.O.C.S. |
| Группа 4 | 30 | Паста со фторидом от Revilyne |
| Группа 5 | 30 | Паста со фторидом от Sensodyne |
| Группа 6 | 30 | Гель со фторидом GC Tooth Mouse |

2.Клиническое стоматологическое заключение:

- Стоматологический осмотр (применяя стандартный набор стоматологических инструментов).

- Анкетирование обследуемых (определение предикторов развития кариеса)

- Определение индексов DMF, ICDAS, GI, PLI, УСП, УИК

- Статистический анализ.

3.Значимость исследования

Актуальность проблемы – Кариес зубов у детей остается одной из наиболее распространенных стоматологических проблем, оказывая существенное влияние на общее состояние здоровья ребенка, качество жизни и будущие стоматологические перспективы. Несмотря на активное проведение профилактических программ, показатели заболеваемости остаются постоянными, что связано со многими факторами, включая генетическую предрасположенность, особенности питания, гигиенические привычки и доступность стоматологической помощи.

Актуальность темы обусловлена ​​необходимостью повышения эффективности профилактических мер с использованием современных профилактических средств а также разработки образовательных программ для детей и их родителей. Разработка научно обоснованных стратегий профилактики с учетом риска позволит снизить распространенность кариеса у детей и улучшить стоматологическое здоровье подрастающего поколения.

Научная вклад – Впервые в Кыргызстане будет проводиться двойное слепое исследование посвящённое профилактике  риска развития кариеса у детей и анализ прогностической инновации различных методов профилактики.

Оптимизация профилактики – Разработка рекомендаций по выбору профилактических средств с учетом материальных возможностей семьи, фактора риска и состава питьевой воды позволит применить наиболее эффективные и доступные методы.

Экономическая значимость – Разработка и внедрение профилактических мероприятий позволит снизить затраты на лечение кариеса  для отдельных семей.

4.План работы и значимость исследования

Подготовительный этап (2 недели)

- Изучение литературы и современные исследования по теме(6 дней)

- Формулировка целей и исследования задач(2 дня)

- Технологические методы исследования(3 дня)

- Подготовка необходимых материалов и инструментов (3 дня)

Сбор данных (6 недель)

- Получение разрешения на проведение исследования в школах г.Ош (1 неделя)

- Проведение стоматологического осмотра  (4 недель)

- Анкетирование родителей и детей (1 неделя)

Анализ данных (12 месяцев)

- Систематизация  и сбор данных ( 12 месяцев)

- Каждые 3 месяца будет проводится обследование и оценка клинического состояния.

- Статистическая обработка результатов (2 недели)

- Интерпретация полученных данных (2 недели)

Написание отчета  (3 недели)

- Составление структуры отчета (2 дня)

- Написание основной части отчета(2 недели)

- Формулировка  выводов и рекомендаций (1 неделя)

Подготовка презентаций результатов(2 недели)

- Создание презентации( 7 дней)

- Подготовка к выступлению (3 дня)

Общая продолжительность проекта : 1 год 2 месяца

Настоящий план учитывает все основные этапы исследования, от подготовки до презентации результатов. Распределение времени может быть скорректировано в зависимости от конкретных условий и ресурсов.

Бюджет

Для поведения исследования по теме «Методы профилактики кариеса у детей с учетом оценки риска и прогнозов» составлено следующий подробный бюджет:

Персонал

Главный научный сотрудник  1 – 10800 х 12 = 129600

Ассистенты исследователи 2 – 29200 х12 =  350400

Оборудование

Стоматологические зеркала 20.000

Портативные стоматологические светильники 30.000

Расходные материалы

Одноразовые перчатки 3000

Маски 2000

Дезинфицирующие средства 5000

Для расчета расходных материалов на весь период исследования (12 месяцев) с учетом 6 групп по 30 человек каждая, принимаем, что каждое средство используется одной группой (30 человек) в течение всего исследования.

Расчет расходных материалов на 12 месяцев:

1. Жевательные резинки (упаковка 20 шт., 350 сом)

- Среднее потребление жевательной резинки – 1 пластинка в день на одного человека.

- В упаковке – 20 пластинок.

- На 1 человека в 2 месяц: 3 упаковки (≈60 пластинок).

- На 1 человека за 12 месяцев: 18 упаковок

- На 30 человек: 540 упаковок

Общий расход: 540 упаковок × 350 сом = 189 000 сом

2. Пенка SPLAT (50 мл, 500 сом)

- Средний расход: 1 флакон (50 мл) на человека в месяц.

- На 1 человека за 12 месяцев: 12 флаконов

- На 30 человек: 360 флаконов

- Общий расход: 360 × 500 сом = 180 000 сом

3. Гель GC Tooth Mousse (35 мл, 1800сом)

- Средний расход: 1 тюбик (35 мл) на человека в 2 месяца.

- На 1 человека за 12 месяцев: 6 тюбиков

- На 30 человек: 180 тюбиков

- Общий расход: 180×1800=324000 сом

4. Гель Rocs (45 г, 500сом)

- Средний расход: 1 тюбик (45 г) на человека в 2 месяца.

- На 1 человека за 12 месяцев: 6 тюбиков

- На 30 человек: 180 тюбиков

- Общий расход: 180×500=90000 сом

5. Паста Revyline (100 г, 1450 сом)

- Средний расход: 1 тюбик (100 г) на человека в 2 месяца

- На 1 человека за 12 месяцев: 6 тюбиков

- На 30 человек: 180 тюбиков

- Общий расход: 180×1450= 261000сом

6. Паста Sensodyne (75 мл, 250 сом)

- Средний расход:  1 тюбик (75 мл) на человека в 2 месяца.

- На 1 человека за 12 месяцев: 6 тюбиков

- На 30 человек:180 тюбиков

- Общий расход: 180×250=45000 сом

Программное обеспечение для статистического анализа:

Распечатка анкеты и бланков 20.000

Концелярские принадлежности 10.000

Непредвиденные расходы (10% от общей суммы)

Статьи в скопус 200.000

Стоить отметить что данный бюджет является примерным и может быть скорректирован в зависимости от конкретных условий проведения.

Важно учитывать что кариес остается наиболее распространенным хроническим заболеванием ротовой полости среди детей и взрослых. Кариес и его осложнения могут оказывать влияние на качество жизни детей, снижая способность к жеванию, вызывая боль, дискомфорт, в последующем может привести к заболеванию ЖКТ и даже повлиять на психологию ребенка. Оптимизация профилактики поможет снизить число случаев кариеса, что положительно сказывается на здоровье.

Библиография и ссылки

1.Юлдашев, И.М. Стоматологическая заболеваемость детей и подростков в Киргизии / И.М. Юлдашев

//Стоматология детского возраста и профилактика. - М., 2006.- №1-2.- С.70-73.

2.Усупбекова Т.Р. Калбаев А.А. Абдуллаева К.А. аспространенность и интенсивность кариеса зубов у детей школьного возраста г.Ош Кыргызской Республики. //Вестник КГМА – М., 2021.-№ 2.-С.80-85

http://library.kgma.kg/jirbis2/images/vestnik-kgma/vestnik-2021/vestnik-2-2021.pdf

Сведения об исполнителях.

Руководитель проекта: Усупбекова Таттыбубу Раманкуловна, преподаватель кафедры терапевтической стоматологии с курсом детской терапевтической стоматологии ОшГу медицинский факультет, e-mail usupbekovatati@gmail.com/

Исполнители:

1.Исмаилов Алимбек Адылбекович к.м.н. доцент, заведующий кафедрой, ОшГУ медицинский факультет.

2.Масылбекова Мээрим Бакытовна прпедователь кафедры терапевтической стоматологии с курсом детской терапевтической стоматологии, ОшГУ медицинский факультет.