График

исполнения работ по разработке проекта

«Программы социально-экономического развития Узгенского района Ошской области на 2026-2030 гг.»

| № | Наименование работ | Этапы и сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации и материалов, обработка данных | 3 месяца |
| 2 | Разработка Программы | 3 месяца |
| 3 | Обсуждение Программы на Ученом совете НИИЭк | 1 месяц |
| 4 | Проведение семинара по обсуждению проекта Программы |  |
| 5 | Согласование Программы с Заказчиком 1 и Заказчиком 2, органами местного самоуправления |  |
| 6 | Доработка Программы по поступившим замечаниям и предложениям, перевод на государственный язык и передача Заказчику 1 и Заказчику 2 | 2 месяца |
|  | Всего срок выполнения работ: | 9 месяцев |