Приложение № 3

к Договору № __________

от «____» ________ 20__ г.

Обоснование

договорной цены на разработку проекта

«Программы социально-экономического развития

Узгенского района на 2025-2030 гг.»

| № | Наименование статей расходов | Всего объем затрат, тыс. сом |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фонд заработной платы (с учетом отчислений в СФ (8%+2%=10%) + подоходный налог (10%). | 1556,5 |
| 2 | Взносы в социальный фонд 17,25% | 268,4 |
| 3 | Отчисление институту 30% от ФЗП | 466,9 |
| 4 | Расходные материалы на производственные и хозяйственные нужды: покупка канцтоваров, расходных материалов, картриджей, оргтехники; услуги переводчика, публикация монографии | 46,8 |
| 5 | Расходы на служебные поездки | 44,8 |
| 6 | Транспортные расходы | 59,1 |
| 6 | Машины оборудование | 57,5 |
|  | Итого: | 2 500,0 |

Руководитель работы,

Заведующая отделом Внешнеэкономической деятельности, к.э.н.                                           			                                                                                        Орозонова А.А.

Главный бухгалтер НИИЭк			                                     _________________

Приложение № 4

к Договору № __________

от «___» __________ 20__ г.

График исполнения работ по разработке проекта

«Программы социально-экономического развития

Сокулукского района на 2025-2030 гг.»

| № | Наименование работ | Этапы и сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сбор информации и материалов | 3 месяца |
| 2 | Разработка программы | 3 месяца |
| 3 | Согласование программы с облгосадминистрацией и райгосадминистрацией | 1 месяц |
| 4 | Согласование программы с органами МСУ | 1 месяц |
| 5 | Доработка по поступившим замечаниям и предложениям по результатам согласования | 2 месяца |
| 6 | Формирование программы и ее сдача | 2 месяца |
|  | Всего срок выполнения работ: | 12 месяцев |

| Руководитель облгосадминистрации | Директор НИИЭк |
| --- | --- |
| ____________ | _____________ Баетов Б.И. |